## Strategický plán
Strategický plán
akční plán a zásobník projektů
2021 - 2027
Rozpracovaná verze prosinec 2020
2020-12-01

## Manuál
Manuál práce s akčním plánem
Akční plán je strategický dokument představující aktuální projekty. Vychází z prioritních oblastí a opatření nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.
Sledované atributy projektu
Akční plán sleduje následující atribut
Název projektu | Popis | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022
Název projektu tak jak je veden v účetních či jiných systémech | Stručný popis projektu, Jsou zde uvedeny předpokládané etapy a fáze realizace projektu | Odhad nákladů, který se průběžně aktualizuje | Název lokality | předpokládaný termín fyzické realizace aktivity | Míra dotace (popř. konkrétní poskytovatel) | Stav plnění (udávána v pro lepší přehlednost) | Součástí aktivit na rok 2021 (ANO/NE) | Součástí aktivit na rok 2022 (ANO/NE)
Pokud má projekt více etap, které se realizují v konkrétních letech, zapisujeme tyto etapy pod projekt a tyto položky seskupíme pod mateřský řádek projektu (Záložka data - Seskupit)

## PRI A
Prioritní oblast A | VYBAVENÉ MĚSTO
Chceme dosáhnout toho, aby město bylo územně kompaktnější, dopravně efektivnější a propojenější. Chceme, aby Ústí nad Orlicí bylo atraktivním místem pro bydlení a život.
Opatření A.1 | Doprava, nemotorová doprava a komunikace v majetku města
A.1.1 Výstavba či rekonstrukce místních komunikací, chodníků včetně bezbariérových přístupů - budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Výstavba či rekonstrukce místních komunikací, chodníků včetně bezbariérových přístupů | výstavba či rekonstrukce místních komunikací, chodníků včetně bezbariérových přístupů | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně
Rekonstrukce ul. B. Němcové | rekonstrukce místní komunikace / ČEZ | 4500 | Ústí n/O | 2021 |  |  | 4500
Rekonstrukce ul. Bří Čapků (Konzum) | rekonstrukce místní komunikace / DSP | 5000 | Ústí n/O | 2021 |  |  | 5000
Rekonstrukce ul. Zborovská (čp. 1171-73) | rekonstrukce místní komunikace / ČEZ | 2000 | Ústí n/O | 2021 |  |  | 2000
Rekonstrukce ul. Husova | rekonstrukce místní komunikace / DSP | 9000 | Ústí n/O | 2021 - 2022 |  |  | 4500 | 4500
Rekonstrukce ul. Kolmá | rekonstrukce místní komunikace | 1750 | Ústí n/O | 2022 |  |  | 1750
Rekonstrukce ul. Polní a Příčná | rekonstrukce místní komunikace | 5000 | Ústí n/O | 2022 |  |  |  | 5000
Rekonstrukce ul. Vrbenského | rekonstrukce místní komunikace | 2700 | Ústí n/O | 2021 |  |  | 2700
Rekonstrukce ul. Jana a Josefa Kovářů | rekonstrukce místní komunikace, realizace v návaznosi na urgentní příjem | 10000 | Ústí n/O | 2022 |  |  |  | 7000
Rekonstrukce ul. Truhlářská | rekonstrukce místní komunikace | 1500 | Ústí n/O | 2022 |  |  |  | 1500
Rekonstrukce ul. Zborovská | rekonstrukce místní komunikace | 4500 | Ústí n/O | 2022 |  |  |  | 4500
Rekonstrukce ul. Mývaltova | rekonstrukce místní komunikace | 1500 | Ústí n/O | 2023 |  |  |  |  | 1500
Rekonstrukce ul. Tvardkova | do roku 2022 zajistit projektovou přípravu | 10000 | Ústí n/O | 2023 - 2024 |  |  |  |  | 5000 | 5000
Komunikace Knapovec vč. děšťové kanalizace | komunikace řešena společně s kanalizací | 15000 | Ústí n/O - Knapovec | 2022 - 2023 |  |  |  | 7500 | 7500
Rekonstrukce ul. Polská | rekonstrukce místní komunikace | 8000 | Ústí n/O | 2023 - 2024 |  |  |  |  | 4000 | 4000
Rekonstrukce ul. Pod Lesem - 2 . etapa | rekonstrukce místní komunikace | 3500 | Ústí n/O | 2023 |  |  |  |  | 3500
Rekonstrukce ul. Špindlerova | rekonstrukce místní komunikace | 10000 | Ústí n/O | 2024+ |  |  |  |  | 10000
Rekonstrukce ul. Lochmanova | rekonstrukce místní komunikace | 7000 | Ústí n/O | 2024+ |  |  |  |  | 7000
Rekonstrukce ul. 17. listopadu | rekonstrukce místní komunikace | 13000 | Ústí n/O | 2024+ |  |  |  |  | 13000
Rekonstrukce ul. M.J.Kociana | rekonstrukce místní komunikace | 3750 | Ústí n/O | 2024+ |  |  |  |  | 3750
Změna organizace dopravy a parkování ve městě, modernizace ulic za účelem zklidnění dopravy, zprůchodnění a bezbariérovosti | postupná změna organizace dopravy ve městě, přechody, chytré semafory, zklidňování dopravy na místních komunikacích zřízením „Zóny 30“, úseková měření rychlosti jízdy atd. | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně
Rekonstrukce křižovatky nám. Svobody | rekonstrukce křižovatky | 5000 | Ústí n/O | 2022 |  |  | 5000
A.1.2 Udržet resp. zlepšovat dopravní obslužnost
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Zlepšovat bezpečné dopravní propojení Ústí nad Orlicí s dalšími částmi města |  | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně
A.1.3 Rozvoj nemotorové dopravy - možnosti doplnění pěší a cyklistické prostupnosti území
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Zpřístupnění Knapovce z Ústí pro pěší a cyklisty | v návaznosti na projekt Město pro lidi zprůchodnit žlutou trasu KČT (vysekat křoví, opravit povrch, doplnit lavičky) jako cestu pro pěší, uupravit povrch cesty k místu Pánův Kříž, která by mohla sloužit jako přímé spojení pro cyklisty mezi Ústím a Knapovcem | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně
Cyklostezka Kerhartice | vytvoření cyklostezky | 6000 | Ústí n/O | 2022+ |  |  | 1000 | 5000
A.1.4 Zajišťování dostupnosti ploch pro parkování
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Bezpečné sítě komunikací a záchytná parkoviště | rozšíření parkovcích ploch lokalit, prověřit možnosti dotace | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Opatření A.2 | Technická infrastruktura a odpady
A.2.1 Obnova a rozvoj jednotlivých složek technické infrastruktury (vodovodního, kanalizačního systému atd.) města
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Dešťová kanalizace průmyslová zóna Hylváty | spoluúčast města na technické infrastruktuře | 4500 | Ústí n/O | 2022 |  |  |  | 4500
Technická infrastruktura Nová Dukla | prověřit možnost dotace | 20000 | Ústí n/O | 2021 - 2023 |  |  | 2000 | 12000 | 6000
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení | prostřednictvím společnosti TEPVOS, spol. s r.o. probíhá průběžně modernizace a rozšíření sítě veřejného osvětlení | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně
A.2.2 Rozvoj technické infrastruktury pro rozvoj rezidenční funkce města
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
A.2.3 Odpadové hospodářství ve městě
Zefektivnění odpadového hospodářství | propagace a osvěta třídění, pořízení techniky | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně
Opatření A.3 | Bydlení
A.3.1 Rozvoj všech forem bytové výstavby
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Příprava lokality Hylváty - ul. Vrbová pro výstavbu rodinných domů | pozemky lokality o značné rozloze jsou v majetku města / navržený postup: zpracovat studii zastavitelnosti a ověřit možnosti zasíťování, prověřit opatření na oddělení sousedních průmyslových ploch a zjistit reálnou výkupní cenu / následně rozhodnout o realizaci | Nestanoveno | Ústí n/O | 2024+
A.3.2 Uchování a regenerace stávajícího bytového fondu
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Revitalizace sídliště Hylváty | revitalizace sídliště | 10750 | Ústí n/O | 2021 - 2022 |  |  | 2750 | 8000
Opatření A.4 | Sociální, zdravotní služby a bezpečnost
A.4.1 Komunitní plánování rozvoje sociální služeb
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Realizace komunitního plánu města a jeho působnosti v rámci ORP | průběžná aktualizace formou akčních plánů / spolupráce s obcemi ORP | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně
A.4.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb (stavební práce, vybavenost)
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Domov důchodců | zvýšení kapacity, výtah, VZT | 10000 | Ústí n/O | 2020-2024 |  |  | 2000 | 2000 | 3000 | 3000
Modernizace CSP města Ústí n/O | modernizace budovy a obytných jednot CSP, dle finančních možností zřizovatele, či získání dotací | Nestanoveno | Ústí n/O | 2021-2027 |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 30000
Kaple v Domově důchodců Ústí nad Orlicí | vybudování kaple v areálu domova důchodců pro zajištění důstojného života | Nestanoveno | Ústí n/O | 2023-2026
A.4.3 Podpora potřebných sociálních služeb
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Zkvalitnění služby v budově Domova důchodců Ústí nad Orlicí | snížení kapacity vícelůžkových pokojů na jednolůžkové - z půdních prostor budovy A | Nestanoveno | Ústí n/O | 2021-2024
Zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem | zvýšení počtu lůžek na potřebnou kapacity | Nestanoveno | Ústí n/O | 2023-2027
Sociální bydlení pro seniory s kombinací mladých začínajících rodin-sociální bydlení | potřeba zajistit nízkopříjmové seniory a začínající rodiny | Nestanoveno | Ústí n/O | 2024-2027
Ubytovna se schváleným provozním řádem | zajištění osob, které nedostáhnou na nájemní byty, mají možnost získat dávky na bydlení; předcházení riziku osob bez přístřeší; dle možností rekonstrukce stávajících budov a získání finančních prostředků | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
Zvýšení kapacity lůžek domova důchodců | jak se zvyšuje hranice dožití, dochází k přesunu poměru aktivních lidí/senioři,v roce 2050 se zvýší počet obyvatel ve věku 65 a více na dvojnásobek, každoročně se zvyšuje křivka osob s Alzheimerovou chorobou; Důstojné zajištění osob v seniorském věku; dle možností využití nového prostoru, protože DD nelze rozšiřovat (kapacita budovy, pozemky) | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
Zřízení denního stacionáře pro osoby s demencí | zvyšující se křivka osob s Alzheimerovou chorobou, nedostatečná kapacita zařízení lůžkového typu, či odlehčovacích služeb, zajištění osob přes den, kdy je rodina v zaměstnání, při nemoci či nutném odpočinku; Zajištění bezpečí osob s Alzheimerovou chorobou, pomoc a podpora pečujícím osobám; dle možností budov v majetku města - možná rekonstrukce | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
Bydlení pro osoby, které vyžadují dohled a ochranu | zajištění jakéhosi chráněného bydlení pro osoby zranitelné či omezené ve svéprávnosti s celodenním dohledem; Zajištění bezpečí těchto osob, u kterých je město v roli opatrovníka; možnost rekonstrukce budovy T.G.Masaryka 105 s jakousi vrátnicí | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
Bydlení a vytvoření zázemí pro osoby nízkopříjmové, bez domova | zajištění (nízkoprahového) bydlení pro osoby s nízkým příjmem, bez nároku na důchod, se zdravotními problémy, a vytvořerní zázemí pro tyto osoby na zimní období, s možností vyžití terénní služby; Ochrana obyvatel města, nebudou se zde potulovat bezdomovci, pro které dojde k zajištění zázemí a základních potřeb (v zimě ochrana před mrazem); nejprve musí dojít k vytipování pozemku ve vlastnictví města a následně ke koupi mobilhousu a zajištění dohledu | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
A.4.4 Podpora a rozvoj zdravotní péče
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Spolupráce s nemocnicí, podpora odborných zdravotnických pracovišť | nutná spolupráce s pojišťovnou při zajištění této aktivity | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
A.4.5 Informovanost veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivitách
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Zvyšovat povědomí občanů o systému sociálních služeb |  | Nestanoveno | Ústí n/O | Nestanoveno
A.4.6 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Budování bezpečnostních a kamerových systémů | budování bezpečnostních a kamerových systémů pro ochranu majetku a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně

## PRI B
Prioritní oblast B | TVOŘIVÉ MĚSTO
Chceme, aby město bylo regionálním centrem pro okolní města a obce. Chceme, aby veřejný, podnikatelský a občanský sektor společně komunikovali a spolupracovali.
Opatření B.1 | Moderní úřad a komunitní život ve městě
B.1.1 Kvalitní služby místní správy (rozvoj služeb eGovernment apod.)
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Zavedení energetického managementu pro město, jím zřízené organizace a založené společnosti po etapách | Tvorba místní energetické koncepce=EK (určení rozsahu); pořízení systému umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie (sběr dat za vodu, ZP, EE, teplo), který zajišťuje dlouhodobě udržitelné a optimální snížení spotřeb energií. Určení osoby odpovědné za udržování a rozvíjení systému energetického managementu. Dotační zdroje MPaO ČR (program EFEKT II, max 400.000 Kč - 50% způsobilých výdajů, celkem max 968.000 Kč za tvorbu EK). | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2025
Využití elektronických formulářů veřejností pro podání vzdáleným způsobem | Rozšíření využití elektronických formulářů na bázi technologie SOFTWARE 602, která umožňuje realizaci elektronických podání vzdáleným způsobem včetně jejich zpracování v agendách informačního systému městského úřadu. | 30 - 40/ročně | Ústí n/O | Průběžně
Nasazení webové aplikace Portál občana | Nasazení webové aplikace integrované na agedový a ekonomický systém VERA Radnice, která umožní zpřístupnit dálkovým způsobem evidované osobní údaje klientům a umožní jim vzdáleně a elektronicky realizovat další úkony směrem k městskému úřadu. | dotační zdroje (dotace EU 75 % v případě pořízení) vlastní zdroje (v případě nájmu 100 až 150.000 Kč ročně) | Ústí n/O | 2021-2022
B.1.2 Vytváření místního partnerství (zajišťovat pozitivní mediální obraz MěÚ Ústí nad Orlicí, projekty spolupráce apod.)
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Město jako přirozený lídr regionu | spolupráce s ostatními obcemi, městy, organizacemi apod., realizace společných projektů. | Nestanoveno | Ústí n/O | Průběžně
Opatření B.2 | Školství a vzdělávání
B.2.1 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Stavební úpravy ZŠ Komenského | realizace probíhá od roku 2020 | 14000 | Ústí n/O | 2020-2022 |  |  | 2500 | 10000
Postupná modernizace budov a vybavení MŠ a ZŠ | oprava (výměna) oken ZŠ Komenského, výměna klimatizace a gastrovybavení v jídelně (ZŠ Bří. Čapků), rekonstrukce střechy ZŠ Na Štěpnici, Komenského, modernizovat sídlištní sportovní areál (ZŠ Bří. Čapků) | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně
B.2.2 Vzdělávání a prevence ve školách (zvyšování kvality vzdělávacích programů, apod.)
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Podpora možnosti alternativního vzdělávání na školách | podpora dalších možností vzdělávání apod. | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně
Podpora přesunutí (výpomoc) odborných věcí ze škol na město (stavební a právní věci) | vzájemná spolupráce a součinnost | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně
Program na vzdělávací protidrogové a volnočasové projekty | každoročně program vyhlašován a realizován | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Každoročně
Partnerství škol | každoročně program vyhlašován a realizován | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Každoročně
Opatření B.3 | Místní ekonomika
B.3.1 Podpora zaměstnanosti (podpora stávajících firem, coworkingu, HUBů, kreativního průmyslu apod.)
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Spolupráce místních firem se školami v regionu | aktivní vyhledávání příležitostí pro zapojení firem do praktické výuky. Práce na kariéře od útlého dětství. Oceňování zapojených firem. | Nestanoveno | Ústí n/O a okolí | Průběžně
Možnost zřízení pozice koordinátora pro podporu podnikání | pracovní pozice, která bude lákat nové firmy do okolí města, podílet se na rozvoji lokalit ve městě, komunikovat se stávajícími firmami apod. | Nestanoveno | Ústí n/O a okolí | Průběžně
A.3.2 Propagace místní ekonomiky a rozvojových lokalit na území města
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Příprava rozvojové plochy na Lanškroun | příprava rozvojové plochy mezi silnicí I/14 a II/315 | Investice TEPVOS s.r.o. | Ústí n/O a okolí | 2021-2022

## PRI C
Prioritní oblast C | ŽIVÉ MĚSTO
Chceme vytvořit prostor pro spontální (iniciované ze zdola) komunitní aktivity. Chceme zajišťovat rozvoj a udržitelnost infrastruktury a služeb pro realizaci kulturních a sportovních akcí.
Opatření C.1 | Sport a volný čas
C.1.1 Investice do sportovní a volnočasové infrastruktury
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Zkvalitnění sítě cyklo a in-line stezek a zapojení do sítě dálkových cyklotras | postupná realizace, která probíhá ve spolupráci se svazkem obcí Regionu Orlicko-Třebovsko | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2027
Prostupnost do okolí a vycházkové okruhy kolem Ústí n. O. | postupné budování pěších tras k volnočasovým a sportovním aktivitám | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2027
Dětská a víceúčelová hřiště a veřejná sportoviště | nově realizovaná hřiště včetně workoutových prvků apod. | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2027
Vybudování sportovní haly | vybudování sportovní haly za předpokladu získání dotace | 60000 | Ústí n/O | Nestanoveno
C.1.2 Rozvoj měkkých faktorů volnočasových aktivit
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Program podpory sportovních akcí a aktivit ve městě | každoročně vyhlašován a realizován dotační program | Nestanoveno | Ústí n/O | Každoročně
Opatření C.2 | Kultura ve městě
C.2.1 Rozvoj infrastruktury kulturních zařízení
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Modernizace Kulturního domu | modernizace kulturního domu | 20000 | Ústí n/O | 2022-2026
C.2.2 Podpora kulturních akcí ve městě
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Program podpory kulturních akcí a komunitní činnosti | každoročně vyhlašován a realizován dotační program | Nestanoveno | Ústí n/O | Každoročně
Opatření C.3 | Cestovní ruch
C.3.1 Rozvoj realizačních předpokladů cestovního ruchu
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Postupné propojování cyklotras se zajímavými objekty a památkami ve městě a v okolí města | aktivní vyhledávání příležitostí, rozvoj možnosti dalších forem cestovního ruchu | Nestanoveno | Ústí n/O a okolí | Průběžně
C.3.2 Marketingová podpora cestovního ruchu
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Propagace nabídky atraktivit a služeb cestovního ruchu | na úrovni TIC probíhá spolupráce s DS Orlické hory a Podorlicko (podklady pro turistické noviny, propagační materiály, webové stránky, veletrhy, školení apod.. | Nestanoveno | Ústí n/O a okolí | Průběžně
Propagace města v rámci zahraniční partnerské spolupráce | probíhá každoročně / aktivity uskutečňované na několika úrovních (spolky, úřady, školy, pravidelné akce, setkání vedení města apod.) | Nestanoveno | Ústí n/O a okolí | Průběžně
Marketingová a komunikační strategie města | prezentace města probíhá průběžně a operativně podle realizace naplánovaných aktivit | Nestanoveno | Ústí n/O a okolí | Průběžně

## PRI D
Prioritní oblast D | ZELENÉ A MODRÉ MĚSTO
Chceme podporovat projekty mající odpovědný vztah k životnímu prostředí. Budeme zvyšovat kvalitu životního prostředí a kvalitu života ve městě.
Opatření D.1 | Vzhled a okolí města
D.1.1 Revitalizace nevyužívaných a zanedbaných objektů a ploch
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Perla - technická infrastruktura a veřejné plochy | realizace v jednotlivých etapách | 35100 | Ústí n/O | 2021-2027 |  |  | 10000 | 7500 | 5000 | 5000
Perla - parkovací dům | vybudování parkovacího domu, realizace za předpokladu úvěru a dotace | 85000 | Ústí n/O | 2021-2023 |  |  | 1000 | 44000 | 40000
Perla - galerie a muzeum | vybudování galerie a muzea realizace za předpokladu úvěru a dotace | 70000 | Ústí n/O | 2022-2024 |  |  |  | 20000 | 25000 | 25000
Perla - stabilizační byty | vybudování bytů, realizace za předpokladu prodeje budovy soukromému investorovi | 70000 | Ústí n/O | 2022-2024
D.1.2 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Revitalizace centra městské zóny | postupně realizovány jednotlivé záměry města, děkanství a soukromých vlastníků objektů v MPZ | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2027
Revitalizace parku pod Roškovým divadlem | revitalizace parku | 25000 | Ústí n/O | 2021-2022 |  |  | 2000 | 23000
Revitalizace náměstí a centra města | realizace probíhá postupně | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2027
Rekonstrukce autobusového nádraží a přilehlých prostor | dokončena dispoziční studie včetně přeložky Hakenovy ulice / nezbytné řešení majetkoprávních vztahů | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2022+
Rozvoj centra Štěpnice - modernizace hřiště u ZŠ Bří. Čapků | probíhá zpracování a diskuse variantního řešení území | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2025
Úprava veřejných prostranství Hylváty | realizace probíhá postupně | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2025
Úprava veřejných prostor sídliště Dukla | upravit mlatové cesty, vymezit plochy pro parkování, doplnit příležitosti pro sportovní vyžití a relaxaci (např. petang, venkovní pinpongové stoly, malý venkovní skatepark apod.) / záměr upřesnit s ohledem na střety zájmů s bydlícími | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2025
Úprava veřejných prostranství okolo sportovišť na Tiché Orlici | realizace probíhá postupně | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2025
Vytvořit systém adopce veřejných prostranství | založen Nadačního fondu "Zelené Oustí" / finanční prostředky účelově přidělovány na konkrétní projekty a akce | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | 2021-2025
Opatření D.2 | Životní prostředí
D.2.1 Podpora regenerace veřejné zeleně
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Investice do oblasti životního prostředí | investice do oblasti životního prostředí | Dle jednotlivých projektů | Ústí n/O | Průběžně |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
D.2.2 Podpora vzdělávání, osvěty, naučných stezek
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
D.2.3 Snižování energetické náročnosti objektů
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Rekonstrukce MěÚ Dělnická čp. 129 | rekonstrukce objektu | 20000 | Ústí n/O | 2021-2021 |  |  | 3000 | 17000
D.2.4 Protipovodňová ochrana města
Název projektu | Popis | Odhad nákladů (tis. Kč) | Místo | Realizace | Dotace/% | Stav plnění | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024
Protipovodňová opatření na Tiché Orlici | realizace za předpokladu dotace a úvěru; řešení majetkoprávních vztahů / výkupy pozemků / dokončena PD v rozsahu DUR | 390000 | Ústí n/O | 2023-2027

## Fiše
Projektová fiše (možnost úpravy)
Název projektu
Stručný popis projektu (popis a výčet klíčových aktivit, výstupy projektu)
Typ záměru | Investice strategického významu / Investice/ Oprava/ neinvestiční záměr
Celkové předpokládané náklady projektu | Na přípravu projektu*
Na realizaci projektu
Možnost spolufinancování z externích zdrojů | ANO/NE
Pokud ano, dotační titul
Předpokládané období realizace projektu (mm/rrrr)
Stupeň rozpracovanosti/připravenost projektu (zpracovaná dokumentace, výběrové řízení, rozestavěnost, ….)
Soulad se Strategickým plánem rozvoje města | ANO/NE
Pokud ano, kód cíle
Lokalizace | Katastrální území
Dotčené pozemky a budovy v majetku města
Dotčené pozemky a budovy v majetku třetích osob
Předkladatel projektu (odbor, organizace,…)
Kontakt na zodpovědnou osobu | Jméno a příjmení
Kontakt (email, telefon)
Poznámka
*Projektová dokumentace (DUR, DSP, DPS,..), výkupy pozemků, dokumentace pro podání žádosti, atd.